## умз
Утверждаю
Главный инженер
График выполнения ремонтных работ на ОАО "УМЗ" | [9 empty] | ООО "ЭнергопромГРУПП"
2013г.
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ОРУ-110 кВ | Закупка оборудования: РВС-110 кВ 1 шт, ТКП-160 2 шт,
2 |  | Закупка материалов: Силикагель КСКГ 600 кг, индикаторный силикагель 10 кг
3 |  | Закрытие открытых токоведущих элементов в ТП
4 |  | Монтаж кабельных конструкций в местах кабельных переходов
5 |  | Замена РВС-110 кВ, 1 шт
6 |  | Замена ТКП-160, 2 шт
7 |  | Осмотр ВЛ-110, Ц-1,2
8 |  | Физико-химический анализ масла трансформаторов, замена силикагеля при необходимости
9 |  | Настройка автоматики охлаждения трансформаторов
10 |  | Ревизия ОРУ-110 кВ
11 |  | Ревизия ТП и КЛ 6 кВ УМЗ
12 |  | Закупка автоматических выключателей, камер КСО, заказ выкатных элементов с вакуумными выключателями
13 |  | Установка автоматических выключателей, камер КСО
14 |  | Установка выкатных элементов с вакуумными выключателями в РП-1, ЗРУ-6 кВ
15 |  | Ревизия ТП и КЛ 6 кВ УМЗ